ALLEGATO B: SCHEDA OPERATIVA DI SINTESI

SCHEDA OPERATIVA DI SINTESI PER IL MIGLIORAMENTO

DELLA MOBILITA’ SANITARIA INTERREGIONALE PER RICOVERI

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

RICOVERI

Obiettivi generali

1. migliorare la mobilita passiva per ricoveri ospedalieri

| N. | Obiettivi specifici | Indicatori e valori target | Cronoprogramma: azioni e tempi di realizzazione | Monitoraggio | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizzare la mobilita passiva interregionale per Area Omogenea/ASL a partire dal bisogno/domanda e il sistema di offerta Analizzare la capacità produttiva per Area Omogenea/ASR (classificazione per tipologia DGR: alta complessità, bassa complessità, a rischio di inappropriatezza | Indicatore: numero e tipologia di DRG in mobilità passiva interregionale per Area omogenea/ASL verso altre Regioni/Strutture: Indicatore: numero e tipologia di DRG erogati per Area omogenea/ASL Target: una relazione-report | Formulazione relazione-report per Area omogenea/ASL - entro venti giorni dall’approvazione del presente atto | Sulla base di indicatori e target |  |
| 2. | Analizzare le criticità, le cause della mobilità, le priorità di intervento e le azioni di miglioramento | Indicatore: Indicatore: relazione-report Target: una relazione-report Definizione criticità, cause, priorità di intervento, azioni di miglioramento | Formulazione relazione-report per Area omogenea/ASR - entro venti giorni dall’approvazione del presente atto Le azioni di miglioramento sono da individuare nelle seguenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): - governo del bisogno/domanda e dei percorsi dei pazienti; - efficientamento interno del sistema di offerta in base ai fattori produttivi, - aumento della produzione “appropriata”; - efficientamento del ricorso a erogatori esterni privati accreditati secondo le normative vigente; - altro. Anni 2024, 2025 e 2026. - Assegnazione obiettivo di budget 2024 alla SC Ortopedia e Traumatologia, finalizzato al contenimento della mobilità passiva: “Recupero mobilità passiva - obiettivo Direzione Generale 2024 n. 4.3” indicatore: “n. ricoveri con DRG 544 effettuati nel 2024 / n. ricoveri con DRG 544 effettuati nel 2023”; standard ”≥ 10%” | Sulla base di indicatori e target |  |
|  |  |  | Assegnazione obiettivo di budget 2024 alla SC Cardiochirurgia, finalizzato al contenimento della mobilità passiva: “Recupero mobilità passiva - obiettivo Direzione Generale 2024 n. 4.3” indicatore: “n. ricoveri con DRG 104, 105 e 547 effettuati nel 2024 / n. ricoveri con DRG 104, 105 e 547 effettuati nel 2023”; standard ”≥10%” |  |  |
| 3. | Recuperare la mobilita passiva interregionale per Area Omogenea/ASR, con le specifiche azioni di miglioramento | Indicatore: numero DRG/ricoveri in mobilità passiva interregionale recuperati in produzione per Area Omogenea/ASR Target: Rispetto all’anno 2022 assunto come riferimento, si individuano i seguenti target di miglioramento: - anno 2024: recupero 30 percento della mobilità per i primi 15 DGR in mobilità; - anno 2025: recupero 40 percento della mobilità per i primi 15 DGR in mobilità; - anno 2026: recupero 50 percento della mobilità per i primi 15 DGR in mobilità. | - Monitoraggio interventi con DRG 544, 104, 105 e 547. | Sulla base di indicatori e target | Per quanto attiene gli interventi di cataratta con DRG 039, 042 si precisa che risultano in riduzione di volumi nel flusso SDO, poiché al fine di garantire una più corretta appropriatezza del regime assistenziale, gli stessi vengono erogati in regime di chirurgia ambulatoriale complessa Gennaio-Maggio: 2022 - 412 SDO e 1126 CAC 2024 – 237 SDO e 1422 CAC |
| 4. | Controllare la mobilita passiva interregionale | Indicatore: numero di attività di controllo da parte dei Nuclei di Controllo Aziendali (NCA) e dei Nuclei di Controllo di Area Omogenea (NCAO) sulla mobilita passiva Target: almeno due attività di controllo per anno | Effettuazione almeno due attività di controllo annuale da parte dei Nuclei di Controllo Aziendali (NCA) e dei Nuclei di Controllo di Area Omogenea (NCAO) sulla mobilita passiva Anni 2024, 2025 e 2026 | Sulla base di indicatori e target |  |
| 5. | Consolidare un ciclo di monitoraggio e di miglioramento continuo della mobilità passiva interregionale | Indicatore: Indicatore: numero e tipologia di DRG in mobilità passiva interregionale per Area omogenea/ASL verso altre Regioni/Strutture: criticità e priorità di intervento Indicatore: numero e tipologia di DRG in produzione per Area Omogenea/ASR: criticità e priorità di intervento per il recupero della mobilita passiva Indicatore: numero DRG/ricoveri in mobilità passiva interregionale recuperati in produzione per Area Omogenea/ASR Target: almeno tre report sulla mobilità passiva per anno Target: almeno tre report sulla erogazione per anno Target: almeno tre report sul recupero della mobilità passiva per anno Target: almeno tre audit per anno | Effettuazione almeno tre audit a livello di Area Omogenea/ASR per anno, con evidenza delle azioni di miglioramento Anni 2024, 2025 e 2026 | Sulla base di indicatori e target |  |

N.B.: Gli aggiornamenti a carico dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle sono evidenziati in rosso.