

**ALLEGATO B: SCHEDA OPERATIVA DI SINTESI**

**SCHEDA OPERATIVA DI SINTESI PER IL MIGLIORAMENTO**

**DELLA MOBILITA’ SANITARIA INTERREGIONALE PER RICOVERI**

**AGGIORNAMENTO 02/07/2024 – ASL CN1**

**RICOVERI**

***Obiettivi generali***

**1. migliorare la mobilita passiva per ricoveri ospedalieri**

| N. | **Obiettivi specifici** | **Indicatori e valori target** | **Cronoprogramma: azioni e tempi di realizzazione** | **Monitoraggio** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizzare la mobilita passiva interregionale per Area Omogenea/ASL a partire dal bisogno/domanda e il sistema di offerta  Analizzare la capacità produttiva per Area Omogenea/ASR  (classificazione per tipologia DGR: alta complessità, bassa complessità, a rischio di inappropriatezza | Indicatore: numero e tipologia di DRG in mobilità passiva interregionale per Area omogenea/ASL verso altre Regioni/Strutture:  Indicatore: numero e tipologia di DRG erogati per Area omogenea/ASL  Target: una relazione-report | Formulazione relazione-report per Area omogenea/ASL  - entro venti giorni dall’approvazione del presente atto | Sulla base di indicatori e target | Relazione-report presente nella REPORTISTICA DI RIFERIMENTO:  All.2 Scheda word-TABELLE – FOGLIO 1  Aggiornamento del Piano di analisi e miglioramento dei processi della mobilità sanitaria – ASL CN1 |
| 2. | Analizzare le criticità, le cause della mobilità, le priorità di intervento e le azioni di miglioramento | Indicatore: Indicatore: relazione-report  Target: una relazione-report  Definizione criticità, cause, priorità di intervento, azioni di miglioramento | Formulazione relazione-report per Area omogenea/ASR  - entro venti giorni dall’approvazione del presente atto  Le azioni di miglioramento sono da individuare nelle seguenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo):  - governo del bisogno/domanda e dei percorsi dei pazienti;  - efficientamento interno del sistema di offerta in base ai fattori produttivi,  - aumento della produzione “appropriata”;  - efficientamento del ricorso a erogatori esterni privati accreditati secondo le normativa vigente;  - altro.  Anni 2024, 2025 e 2026. | Sulla base di indicatori e target | Relazione-report presente nella REPORTISTICA DI RIFERIMENTO:  All.2 Scheda word-TABELLE – FOGLIO 1  Aggiornamento del Piano di analisi e miglioramento dei processi della mobilità sanitaria – ASL CN1 |
| 3. | Recuperare la mobilita passiva interregionale per Area Omogenea/ASR, con le specifiche azioni di miglioramento | Indicatore: numero DRG/ricoveri in mobilità passiva interregionale recuperati in produzione per Area Omogenea/ASR  Target:  Rispetto all’anno 2022 assunto come riferimento, si individuano i seguenti target di miglioramento:  - anno 2024: recupero 30 percento della mobilità per i primi 15 DGR in mobilità;  - anno 2025: recupero 40 percento della mobilità per i primi 15 DGR in mobilità;  - anno 2026: recupero 50 percento della mobilità per i primi 15 DGR in mobilità. |  | Sulla base di indicatori e target | L’analisi sui dati ricevuti con prot. n. 00015821 del 21/06/2024 mostra, per il 2023, una diminuzione del 30% del valore della mobilità per i primi 15 DGR.  La produzione ASL CN1 nei primi 5 mesi 2024 per questi DRG è incrementata del 10% circa rispetto alla produzione 2023.  L’azienda provvede a monitorare costantemente l’andamento.  REPORTISTICA DI RIFERIMENTO:  All.2 Scheda word-TABELLE – FOGLIO 1 e FOGLIO 2 |
| 4. | Controllare la mobilita passiva interregionale | Indicatore: numero di attività di controllo da parte dei Nuclei di Controllo Aziendali (NCA) e dei Nuclei di Controllo di Area Omogenea (NCAO) sulla mobilita passiva  Target: almeno due attività di controllo per anno | Effettuazione almeno due attività di controllo annuale da parte dei Nuclei di Controllo Aziendali (NCA) e dei Nuclei di Controllo di Area Omogenea (NCAO) sulla mobilita passiva  Anni 2024, 2025 e 2026 | Sulla base di indicatori e target | In programmazione nel II semestre 2023 |
| 5. | Consolidare un ciclo di monitoraggio e di miglioramento continuo della mobilità passiva interregionale | Indicatore:  Indicatore: numero e tipologia di DRG in mobilità passiva interregionale per Area omogenea/ASL verso altre Regioni/Strutture: criticità e priorità di intervento  Indicatore: numero e tipologia di DRG in produzione per Area Omogenea/ASR: criticità e priorità di intervento per il recupero della mobilita passiva  Indicatore: numero DRG/ricoveri in mobilità passiva interregionale recuperati in produzione per Area Omogenea/ASR  Target: almeno tre report sulla mobilità passiva per anno  Target: almeno tre report sulla erogazione per anno  Target: almeno tre report sul recupero della mobiltà passiva per anno  Target: almeno tre audit per anno | Effettuazione almeno tre audit a livello di Area Omogenea/ASR per anno, con evidenza delle azioni di miglioramento  Anni 2024, 2025 e 2026 | Sulla base di indicatori e target | AUDIT EFFETTUATI:   1. Confronto di Area Omogenea Piemonte SUD per analisi della situazione relativa al sistema di erogazione e alla mobilità passiva interregionale anno 2022 e predisposizione azioni per il recupero (richiesta regionale prot. n. 00003381 del 08/02/2024)   REPORTISTICA e RELAZIONI INVIATE CON PROT. ASL CN2 (capofila) n. 30166 del 01-03-2024   1. Confronto di Area Omogenea Piemonte SUD per analisi della situazione relativa al sistema di erogazione e alla mobilità passiva interregionale anno 2023 e andamento produzione 2024 (richiesta regionale prot. n. 00015821 del 21/06/2024)   REPORTISTICA DI RIFERIMENTO:  All.2 Scheda word-TABELLE – FOGLIO 1 |